深圳市大数据资源管理中心综合档案整理服务项目采购需求

根据《中华人民共和国档案法》、《机关档案管理规定》、《城市建设档案管理规定》、《深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准》等有关规定，为不断完善中心档案管理，实现档案管理标准化、规范化、制度化和科学化，现开展“档案整理归档和档案管理办法制订”服务采购，项目需求如下：

# 一、采购内容

## （一）制订中心档案管理办法，实现档案管理的标准化、规范化、制度化和科学化

通过制订中心档案管理办法，明确档案管理机构及职责；在档案形成、收集、整理、利用、保管阶段明确工作规则和安全措施，建立中心文书、合同、项目（含招投标）、业务、基建、会计、人事各类档案的分类、归档范围规则，实现标准化、规范化、制度化和科学化管理。

档案工作流程图如下：

档案工作领导小组

中心档案室

业务部门档案员（专兼职）

档案统计

档案编研

鉴定销毁

“规定”要求建立由机关分管档案工作的单位负责人、办公室及相关部门负责人组成的档案工作协调机制，实现“三纳入”（见注1）

收集、整理和归档中心在职能活动中形成的具有保存价值的文件材料，建立单位档案工作人员网络

档案室年度情况表包括单位人员、室存档案种类及数量、数字化成果、档案编目、检索工具、接收移交档案、移出、销毁档案、利用、设施设备等，也称“盘库”

分为目录检索和信息化检索，后者利用计算机实现准确、快速、 便捷的检索

档案员在库存档案基础上，在研究整理的基础上编纂参考资料如大事记、组织沿革、专题档案等，开发档案信息资源

收集中心、接收业务部门待归档材料, 登记档案移交接收清册。要求材料真实、完整、可用，载体和书写材料复习符合相关标准要求，资料工作做到“四同步”（见注2）。

鉴定，分类，组卷，装订，排列，编号，编目，装盒等。分类适当，排列合理，目录清晰，案卷整洁，体系统一，清册与实物相等。符合机关档案规定和市馆整理标准

档案员熟悉库藏档案，依审批结果向查档者提供必需信息，催还借出档案。兼顾服务和保密，了解查档目的和效果，不断提高服务水平

档案实体存储管理，档案的安全保护，延长档案寿命的各种技术措施。要求库房符合十防要求，档案、密集架的排列和编号符合标准，档案的装具符合要求。

落实档案库房、办公室、整理区、阅卷室分开（见注3），落实防火防盗防潮防光防有害生物，以防为主防治结合，立足现实着眼未来

档案整理

档案保管

档案利用

档案检索

库房管理

档案收集

体制机制建设

基础业务建设

设备设施建设

档 案 工 作 流 程 图

注1——“三纳入”，指档案工作纳入单位工作的计划；纳入管理制度；纳入有关人员的职责范围。

注2——“四同步”是指本单位在布置、检查、总结、验收各项工作的过程中，同时布置、检查、总结、验收档案工作。

注3——传统上，档案管理用房"三分开"是指档案整理、档案保管（库房）和阅档用房必须按照各自的要求物理分开。随着档案工作发展和委托外包服务，应加上“办公区”也要分开，即“四分开”。

档案办法制度建设标准不低于市级进馆单位标准。

## （二）对中心2021-2022年度的各类档案材料进行规范化整理

- 完成2021-2022年度文书档案整理

- 完成2021-2022年度项目档案整理

- 完成2021-2022年度合同档案整理

- 完成2021-2022年度业务办理档案整理

- 对正式移交待归档的基建工程档案进行整理归档

- 完成2021-2022年度会计凭证资料整理。

整理依据：《机关档案管理规定》、《城市建设档案管理规定》、《深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准》、《档案著录规则》（DA/T 18）等，市级进馆档案标准。

## （三）建立档案全宗卷及档案库房台账统计

二者由档案法规要求。全宗卷说明本单位历史情况，包括全宗介绍、大事记、收集、整理、鉴定、保管、统计、利用、新技术九大类。定期统计台账反映所保管档案情况、档案年度出入库情况、档案设施设备情况、档案利用情况、档案移交进馆情况、档案鉴定销毁情况、档案信息化情况、档案工作人员情况、档案业务社会化服务等。

参考依据：

《全宗卷规范》，DA/T12-2012

立档单位档案室统计年报，国家档案局

## （四）城市大数据中心、梅林数据中心扩建项目基建工程资料移交审查指导

依据《城市建设档案管理规定》、《建设工程文件归档规范》、《城市建设档案著录规范》，审查指导城市大数据中心建设工程移交中心的项目档案，确保归档档案的真实、完整、可用、安全。

## （五）档案室建设规划协作支持

国家档案局《机关档案管理规定》规定，应分别设置档案办公用房、整理用房、阅览用房和档案库房，确保利用服务和档案安全。依据《档案馆建筑设计规范》（JGJ 25），对梅林中心拟建档案室的建设规划提供协作支持，确保满足档案室工作需求。

## （六）档案管理工作培训

为提高档案工作人员的工作素质和技能，深入掌握档案管理的基本理论和实务知识，全面提高档案管理水平。培训内容包括：档案管理的基本概念和法律法规，档案工作的流程和操作规范，档案资料的收集和鉴定，档案资料的整理归档和查询利用，档案的保密要求，档案库房的管理，常见档案管理工具。培训方式包括理论讲解，实践操作和交流探讨。

## （七）项目管理和服务要求

1、人员配置要求

项目人员2——3人，其中派驻深圳市大数据资源管理中心指定工作场所工作人员不少于1人。

（1）全日制本科及以上学历；有档案馆员中级职称证书以及长期从事档案整理工作经验的人员优先；

（2）中国国籍公民，身体健康（需提供体检报告），拥护中国共产党，遵纪守法，无违法犯罪记录（需提供无犯罪记录证明）；

（3）具备计算机基础知识，熟练运用办公软件，具备计算机运维能力者优先；

（4）工作细致，责任感强，能吃苦耐劳，有良好的沟通能力和团队合作精神；

（5）人员正式上岗前，须经过采购方的审核且上岗后不得随意更换。

2、服务方项目管理要求

（1）未经采购人书面同意，服务方不得将合同履行的义务和工作转包给第三方完成。

（2）服务方在合同签订后的3个工作日内配齐符合需求的派驻人员。

（3）服务方必须明确项目经理，说明主要参与人员的职责及任务。

（4）服务方用工符合国家的相关规定，严格遵守《劳动合同法》，与派驻人员及时签订劳动合同，并按照国家相关法律规定为派驻人员提供合理的薪酬福利待遇。

（5）服务方负责组织项目的实施，保证服务进度，确保服务质量，按期完成本项目工作。项目实施遵守国家、省、市档案局（馆）现行最新业务规范，确保工作成果及过程标准、规范，同时严格遵守相关档案保密制度和安全要求。

（6）服务方服务过程中需及时提供合规、合格的档案耗材和必需的档案整理、著录辅助工具软件，保证档案信息处理安全、可靠、准确。

（7）派驻的工作人员需要经过采购方认可。服务期内，服务方应尽可能保持人员相对稳定，不可随意更换项目经理和工作人员。如人员有变动，服务方应提前30天通知采购方，并按照原条件及时补充人选，补充人选须经过采购方认可后方可更换。

（8）驻场人员须严格遵守采购方的规章制度和管理规范，维持有序的劳动纪律，不得迟到、早退、随意旷工，凡请假者需经采购方管理人员批准。

（9）派驻人员不得利用工作之便，进行任何非法或本项目范围外的活动。如经发现，采购方有权终止派驻人员的服务，服务方须及时更换服务人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、保密要求

（1）服务方必须与采购方签订保密协议，不得泄漏工作中所接触获得的信息，须对项目相关数据等信息严格保密，不得外传、不得泄密、不得利用项目数据为自己或第三方谋取利益。

（2）服务方及派驻人员均须严守在履行本项目中通过各种方式知悉的采购方管理信息、所藏档案信息和其他业务信息，不得泄露。

（3）服务方不得将本项目内容向采购方和服务方以外的、与签订和履行本协议无关的任何第三方透露；服务方在提供项目服务过程中，要遵守采购方保密等相关规章制度以及法律法规，一律做到不该过问、阅看、记录、外传的工作秘密和档案信息坚决不问、不看、不记、不说、不传；不准在公私场合、私人通讯和各种媒体中谈论、发表涉及工作秘密事项的观点、言论。

（4）服务方在进行服务过程中，需确保采购方的信息安全，未经采购方同意不得擅自删除、修改和转移采购方业务系统中的信息，并为其保密。

（5）服务完成后，服务方应返还采购方提供的业务资料和服务过程中取得的各种材料，不得存留原件及任何复制品。

# 二、采购金额

预算金额14.5万元（最终结算总价按实际完成数量计算）。

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 单价（元） | 数量估算（预估） | 本项费用 （元） | 具 体 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、办法制订 | 中心档案管理办法制订，三合一业务标准确立 | 20000 | 1 | 20000 | 制订档案管理办法，落实档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一” |
| 2 | 二、中心2021-2022各类档案整理归档 | 1、2021、2022年文书档案整理归档 | 100 | 150 | 15000 | 2021、2022年中心收发文件资料的整理归档，包括会议纪要、请示、报告、总结、函等 |
| 3 |  | 2、2021、2022年合同档案整理归档 | 100 | 50 | 5000 | 2021、2022签订合同及审定稿清样的整理归档 |
| 4 |  | 3、2021、2022年项目档案整理归档 | 85 | 180 | 15300 | 2021、2022年招投标资料及项目过程文档的整理归档，何工交 |
| 5 |  | 4、2021、2022年业务档案整理归档 | 85 | 90 | 7650 | 2021、2022年服务单位办理业务申请单整理归档，对原150个申请单位补充归档，综合部交 |
| 6 |  | 5、正式移交的基建工程文档的整理归档 | 85 | 50 | 4250 | 已竣工基建工程档案的整理归档 |
| 7 |  | 6、2021-2022年会计档案整理归档 |  |  |  | 依财政部、档案局要求 |
| 8 |  | 6-1 凭证整理归档 | 30 | 150 | 4500 | 2021-2022年中心、基建、工会会计凭证的整理归档 |
| 9 |  | 6-2 会计账簿、报表资料整理归档 | 30 | 250 | 7500 | 2021-2022年中心、基建、工会报表、账簿的整理归档。 |
| 10 |  | 7、以上各类档案条目信息录入服务 | 2.5 | 5000 | 12500 | 按档案著录规则，将以上各归档信息著录到档案软件并导出电子表格 |
| 11 |  | 8、各类档案归档目录制作 | 300 | 11 | 3300 | 按国家规范要求，对以上各类档案制作归档目录，并装订成册 |
| 12 |  | 9、档案归档耗材（档案盒、装订器等） | 15000 | 1 | 15000 | 无酸进口纸档案盒约1200个，不锈钢装订器，印章印台等，符合国家规范要求 |
| 13 | 三、全宗卷及台账 | 建立档案全宗卷及档案库房统计台账 | 17000 | 1 | 17000 | 依《全宗卷规范》，含组织沿革、全宗指南、近五年来大事记、库存台账等 |
| 14 | 四、辅助服务 | 城市大数据中心、梅林数据中心扩建项目基建工程资料移交审查指导 | 10000 | 1 | 10000 | 依建筑工程档案管理规范及要求，审查移交材料真实性、完整性、可用性、安全性 |
| 15 |  | 档案室建设规划协作支持 | 5000 | 1 | 5000 | 依国家档案室（馆）建设要求，结合单位实际，对档案库房及设备设施合理规划设计提供参考建议，落实档案十防，逐步实现库房、整理、阅卷、办公“四分开” |
| 16 |  | 档案管理工作培训 | 1500 | 2 | 3000 | 包括档案管理基本概念和法律法规，工作的流程和操作规范，资料收集和鉴定，整理归档和查询利用，保密要求，库房管理，管理工具 |
| 合计： ￥145，000.00 |  |  |  |  |  |  |

本次档案整理工作按实际完成工作量计算，总费用不超过￥145,000.00元（包干价）。

- 供应商资格及要求

1、投标人必须是国内依法登记注册的法人或其他组织，且无境外（含港、澳、台）组织机构、人员投资或参与经营管理；

2、投标人必须取得档案行政管理部门中介备案回执单；

3、投标人过去三年未发生过档案安全事故、泄密事件，无非法获取或非法持有档案、档案复印件、国家秘密载体等违法失信行为记录。

- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与同一合同项下的采购活动。

5、投标人应具有在机关事业单位整理档案的工作经验，熟悉机关事业单位档案管理方面的相关规定及要求。

6、投标人应当提供的资格证明材料

（1）营业执照及工商注册信息（复印件加盖企业公章）。

（2）档案行政管理部门中介备案回执单（复印件加盖企业公章）。

（3）无违法失信证明（复印件加盖企业公章）。

（4）投标人资格声明函（原件盖企业公章）。

（5） 曾为机关事业单位提供服务的合同封面及签章页复印件或影印件（复印件加盖企业公章）。

# 四、采购方式

# 公开竞价。

五、投标材料

- 公司营业执照及企业资质证书、报价方案、报价表和其他有关承办相关项目材料（详见“供应商资格及要求”），在投标截止时间前送达。

# 六、服务工期

六个月。

# 七、服务费用及其支付方式

（一）合同签订后，甲方收到乙方付款申请和发票后的15个工作日内，向乙方支付合同总金额40%的预付款项。

## （二）2023年12月1日前，乙方完成合同的以下内容：1、制订中心档案管理办法。2、对中心2021-2022年度的各类档案材料进行规范化整理。甲方收到乙方付款申请和发票的15个工作日内向乙方办理支付合同总金额的50％。

（三）乙方完成合同全部内容，项目服务成果通过甲方验收合格后，甲方收到乙方付款申请和发票的15个工作日内向乙方支付合同总金额的10％。