1、通用模板-服务类项目申报书模板

| ※项目名称 |  | 经济业务管理及审计协助服务项目（2024年） |  |  |  | ※采购方式 | 公开招标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 |  |  |  | ※联系人 | 姓名：夏静 电话：88121150 |  |
| 计划立项批文号 |  | 无 |  | 资金来源 |  | 财政资金 | 财政预算 | 198,000元 |
| ※项目背景 |  | □有，情况说明： 为充分落实新时期财政监管要求，推动我中心财务管理提质增效，实现规范化、精细化管理，从而更好的规范和加强我中心财务管理工作，为单位履职信息化发展提供有力的财政工作保障，开展本项目采购工作。 □无。 指引：项目有特别需求，如技术复杂、时间紧迫、大型项目、重点项目等，建议采购人补充说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码： C99 品目名称： 其他服务 （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2021年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：☑是 □否 2、小微企业报价优惠： 10 % （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 16 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | □否 | 评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低价法 |  |  |  |
| ※投标人资质要求 | 投标人资格要求： （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※服务项目清单 | 序号; 采购计划编号; 服务名称; 备注; 财政预算限额（元）; 最高投标限价（元）; 所属行业. 1; 经济业务管理及审计协助服务项目; 198,000元; 198,000元; 其他未列明行业. |
| ※实质性条款 | 序号; 具体内容. 1; 完全满足本项目服务期限的要求。. 2; 提供指导及协助完相关管理服务工作。. 3; 各项服务内容均应在财政部门及采购方规定期限内完成. 注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。 |
| ※具体技术要求 | - 协助日常经济活动单据、资料整理工作； - 协助对日常事务报销单的规范性、合理性、完整性进行审核； - 协助智慧财政系统的录入、操作，系统问题的沟通、处理；熟悉智慧财政系统全流程模块操作； - 协助完成报表、数据统计及上报工作； - 协助跟踪并汇总项目工作进程情况； - 协助完成各项报送主管部门、财政局及对外公开的报告及相关表格填报； - 配合各项审计、检查等工作，协助提供所需相关数据和资料； - 协助完成单位税务申报等其他经济业务管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※商务需求 | - 服务期限 - 本项目合同履行期限为一年。 - 该项目为长期服务项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。续签合同的各项费用按照本项目中标价执行。如采购方对履约情况不满意，采购方不再续约。 - 付款方式 - 1.合同签订后，采购方收到中标方预付款申请和发票后的10个工作日内，采购方负责办理财政支付手续，支付中标总金额50%的预付款项。 - 2.中标方项目服务6个月通过采购方验收合格后，收到中标方付款申请和发票后的10个工作日内，采购方负责办理财政支付手续，支付中标总金额30%的款项。 - 3.中标方完成合同内容，项目服务成果通过采购方验收合格后，收到中标方付款申请、服务承诺函和发票后的10个工作日内，采购方负责办理财政支付手续，支付中标总金额20%的款项。 （三）质量考核验收标准及违约金 1.质量考核验收标准：按照采购方的委托内容及要求熟练提供服务，相关服务成果应符合财政部门或深圳市的有关要求。 2.项目成果：本项目成果及按采购方要求收集的本项目相关材料归采购方所有。中标方应将所有过程及成果资料按采购方要求整理移交。 3.违约金：具体按合同内容执行。 （四）人员要求 1.为确保各项服务工作的顺利开展，成交供应商需安排专门人员完成上述服务内容，人员须为全职且不少于3人，其中项目负责人1人，为大学本科及以上学历，中级或以上会计专业技术资格，负责对项目进行统筹安排，作为项目负责人/主管人员具有2年以上行政事业单位相关服务项目管理经验。 2.项目组成员（项目负责人除外）不少于2人，为大学专科及以上学历，初级或以上会计专业技术资格，有2年以上行政事业单位相关服务项目工作经验。其中，提供1人1年度驻场服务。 3.驻场服务人员管理要求安排驻场人员1名。管理要求包括：（1）驻场期间，接受中心的考勤管理规定，服从中心的各项安排。（2）及时、高效完成中心安排工作，定期汇报工作进度，并根据中心要求作出相应的调整和改进。（3）安排的驻场人员应具备一个月的试用期，未达到中心工作内容和要求，中心有权要求更换驻场人员，直到驻场人员通过试用期后方可按合同计算服务时间（通过试用期的驻场人员一个月的试用期可算在合同服务时间内），未通过试用期的驻场人员驻场时间不算在合同服务期限，且更换2次未满足中心要求，中心可要求解约并要求退还已付预付款项。（4）如因驻场人员离职等原因需要更换人员，应提前15个工作日向中心提出人员更换申请并做好工作交接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※评标信息 | 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 序号; 评分项; 权重. 1; 价格; 10. 2; 技术; 45. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 实施方案; 15; （一）评分内容： 投标人须针对本项目需求提供实施方案，包括下述内容： （1）工作措施；（2）工作方法；（3）工作流程。 （二）评分依据： 基础评分与横向评分累加总得分为该项的最终分值。 （1）基础评分 考察以上评审内容的（1）（2）（3）三点。以上三点内容均满足得9分，满足任意两点得6分，满足任意一点得3分，未满足不得分。 （2）横向评分 根据投标人项目实施方案具体响应内容进一步评审。 优：以上实施方案的内容全面具体、针对性强、可操作性强，加6分； 良：以上实施方案的内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加4分； 中：以上实施方案的内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分； 差：实施方案内容不科学、不完整、针对性较弱，加0分；如果评审为差，请专家书面说明理由，并记录在档。. 2; 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案; 16; （一）评分内容： 重点考察项目质量保障措施及方案，包括下述内容： （1）组织管理（需要包含人员管理制度说明、项目管理机制说明）；（2）风险防控（需要对可能出现的风险情况进行预测，且对应说明防控措施）；（3）进度控制（需要分别对人员、时间等内容进行详细描述）；（4）保密措施制度详细说明。 （二）评分依据： 基础评分与横向评分累加总得分为该项的最终分值。 （1）基础评分 考察以上评审内容的（1）（2）（3）（4）四点。以上四点内容均满足得10分，满足任意三点得7.5分，满足任意两点得5分，满足任意一点得2.5分，未满足不得分。 （2）横向评分 根据投标人质量保障措施及方案具体响应内容进一步评审。 优：以上质量保障措施及方案的内容全面具体、针对性强、可操作性强，加6分； 良：以上质量保障措施及方案的内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加4分； 中：以上质量保障措施及方案的内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分； 差：质量保障措施及方案内容不科学、不完整、针对性较弱，加0分； 如果评审为差，请专家书面说明理由，并记录在档。. 3; 项目完成（服务期满）后的服务承诺; 9; （一）评分内容： 投标人承诺以下全部三项的得9分，否则不得分。 （1）提供项目完成后服务负责人信息与联系方式； （2）与后续服务公司完成交接； （3）服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。. 4; 违约承诺; 5; （一）评分内容： 投标人承诺以下全部三项的得5分，否则不得分。 （1）人员严格按照招标文件及投标承诺配置； （2）服务质量达到招标文件要求； （3）对未能达到的管理要求承担管理责任。 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。. 3; 综合实力; 40. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 投标人同类项目业绩情况; 16; （一）评分内容： 2021年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止之日，投标人具有经济业务服务相关项目经验，每个得4分，最高得16分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）和已完成。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 2; 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）; 7; （一）评分内容： 拟安排项目负责人为投标人单位员工（以社保为准），否则本项不得分。项目负责人具有中级或以上会计师职称，且取得资格时间不低于3年得3分；具有同类项目经验，每个得1分最高得4分；其他情况不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月（2023年8月至2023年10月，由于社保部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月）的社保证明作为本单位员工的证明依据。 2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（合同含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，不得分。. 3; 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）; 14; （一）评分内容： 项目团队成员不少于2人，拟安排项目团队成员为投标人单位员工（以社保为准），否则本项不得分。项目团队成员具有初级或以上会计师资格，且取得资格时间不低于3年，得8分；项目团队成员每具有一项同类项目经验，得1.5分，最高可得6分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月（2023年8月至2023年10月，由于社保部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月）的社保证明作为本单位员工的证明依据。 2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息（合同含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，不得分。. 4; 服务网点; 3; 1、深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得3分；否则不得分。 2、外地供应商承诺：中标后设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的，得2分；未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。. 4; 诚信情况; 5. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 诚信管理情况; 5; （一）评分内容： 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 （二）评分依据： 1.投标人是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形。要求提供通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）查询截图。 2.投标人信用信息。要求提供通过国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、机关赋码和事业单位登记管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站查询截图。 3.以上资料均要求提供官方网站截图。供应商存在法律法规规定的严重违法失信行为，作不得分处理。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. |