深圳市政府办公厅粤视会会议保障服务采购申报书

| ※项目名称 |  | 深圳市政府办公厅粤视会 会议保障服务 |  |  |  | ※采购方式 | 公开招标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 |  |  |  | ※联系人 | 姓名：田茹 电话：0755-88128341 |  |
| 计划立项批文号 |  |  |  | 资金来源 |  | 财政拨款 | 财政预算 | 19.8万元 |
| ※项目背景 |  | R有，情况说明： □无。 为提高省常务会议工作效率，切实减少各市参会人员往返奔波，依托“数字政府”，2021年4月省政府在省常务会议室和21个地市相关会议室部署安装粤视会视频会议设备。为加强与省府办/常务会议、省各委办厅局远程互联互通，深圳大数据资源管理中心于2021年11月采购粤视会视频会议设备服务和会议保障服务，部署深圳市政府办公厅4个会议室（C4022、C4026、应急管理局C2031、C5112），乙方在合同期内提供7*24小时的人员服务，服务已于2023年11月到期。为继续做好深圳市政府领导与省政府、以及各区领导、各单位领导间的工作视频会议保障，本次需延续采购会议保障服务，配套专业人员保障，保障粤视会会议的稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码： C16079900 品目名称： 其他运行维护服务 （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2022年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是 R否 2、小微企业报价优惠： 10 % （10%-20%间自主选择；联合体4%-6%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | ☑否 | 评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低价法 |  |  |  |
| ※投标人资质要求 | 投标人资格要求： （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※服务项目清单 | 采购总清单 序号; 采购计划编号; 服务名称; 备注; 财政预算限额（元）. 1; 深圳市政府办公厅粤视会 会议保障服务; 19.80万. |
| ※实质性条款 | 序号; 具体内容. 1; 完全满足本项目服务期限的要求。. 注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。 |
| ※具体技术要求 | 1、服务内容 为规范化、制度化和标准化会议服务保障工作行为，使会议技术人员的会议技术保障工作有章可循，明确会议保障工作责任界面，提高工作效率和会议质量，保证视频会议能够长期有效的运行，结合会议室情况，需1人对深圳市政府提供7*24小时会议保障服务，服务期限1年。1次可支撑1场视频会议的会议保障，若有多场会议同时召开需要现场保障，可根据会议优先级进行安排。 2、服务要求 2.1会议保障服务 (1)会前准备工作 预约创建会议室 - 跟会议组织方确认会议规模和参会人数量，创建线上会议室。 - 有固定明确参会人员名单，可以通过粤视会进行会议授权邀请。 - 一般大会议因为人员的不确定性，建议采用邀请码的形式入会，硬件终端采用邀请码入会方式。 网络保障要求 各会场保障带宽要求如下： 高标准：1080p/15帧，10Mbps以上 中标准：720p/15帧，6Mbps以上 低标准：480p/15帧，4Mbps以上 各会场可通过政务外网（开放互联网访问权限）、互联网接入，接入网络需确保相应端口开通。 巡检排障 现场技术工程师进行会议保障前的全面预防检查，内容如下： 1.检查会场设备是否正常； 2.检查各功能模块是否正常； 3.检查各接口是否运行正常； 4.配合检查网络链路是否正常。 联调测试 - 组织分会场跟主会场进行测试联调。 - 测试双方音频、视频是否清晰流畅，网络是否正常稳定，记录测试结果。 - 配合调整各分会场的画面呈现效果，调整分辨率、镜头拍摄画面角度、位置等。 会议录制 会议是否需要通过会议系统进行视频录制，需要与会议组织方沟通，请会务方进行决策，并且明确需要录制的具体需求。 录制视频措施：准备一台笔记本电脑设置关闭屏幕保护、关闭消息弹窗、隐藏底下任务栏，加入会议后申请管理员，调整分辨率和关闭跟随布局。 (2)会中保障工作 现场技术工程师在会中必须严格按照正确的操作，会中严禁拔插视频、音频连线，严禁关闭终端电源、高清摄像头电源、路由器电源等非法操作。会议召开期间，现场技术工程师要保持随时监控状态，确保会议正常运行。现场技术工程师要保持会议安静，将随身通讯设备调整为静音状态，不允许随便离开会议工作位置、不得在镜头前面走动。 网络带宽监控 大型会议的专用带宽保障，如需要大型重要会议需专用带宽保障，可向省政数局数据处进行专项申请，会议期间，现场技术工程师配合进行网络保障。 现场技术工程师，在会议召开过程中，与网络保障技术人员组建沟通群，时刻同步网络带宽波动信息，配合进行相关会议管控。 参会人数监控 现场技术工程师可以在会议召开过程实时监控参会人数量，并根据会议的情况作出管控。 会控管理操作 现场技术工程师根据会议组织方的会议流程要求进行画面切换管控。提前确定会议流程，根据既定的流程进行切换调整。 注：如果会议过程中临时变化调整，保障人员需要一定的时间进行设置调整。 应急故障处理 根据故障点制定相应的应急预案和应急处置措施。提供故障清单以及应急措施（C5112会议室加装双机备份后可实现应急故障切换）。 (3)会后收尾工作 会议运行情况记录 会议结束后，主会场和分会场做好会议使用情况记录表，用于记录会议使用情况及运行状态（包括会议主题、会议会场、时间、音视频信号、网络信息等情况）。收集会议日志，提交给后台进行排查，并把相关的会议情况反馈给使用方获悉。 录像导出与数据统计 如需提供会中参会名单和录制视频，会后结束第一时间导出相关的录制视频和会议参会名单，提交给使用方。 2.2日常维护服务 - 日常设备巡检 进行粤视会设备每日现场巡检工作，巡检内容包括设备运行状态、主要设备功能检查，以对巡检过程中遇到的问题进行及时的记录和处理。 - 定期培训服务 技术服务工程师有一定的组织培训能力，按需定期配合使用方进行对粤视会管理人员的日常使用培训以及软件新版本功能培训。 - 平台会议记录 粤视会平台开会统计，根据使用方要求，按一定周期导出粤视会总体开会记录情况，重点统计记录会议场次，参会人次、参会方大于100方会议的会议场次，单纯最高并发参会人数等，提供给使用方进行审核，根据业主意见提供会议相关数据。 - 服务质量监控 1）所有服务均由工程师填写详细服务记录，形成客户服务档案； 2）故障维修等服务完成后，需使用方签名确认，并扫描给供应商存档； 3）定期进行回访，了解使用方对于技术支持工程师的满意度，及对产品及各项服务的使用情况； 4）对于使用方投诉，一小时内响应，由部门经理联系客户了解情况，并于两个工作日内把处理结果回复给使用方，经核实确有责任的，按内部管理制度进行处理。 2.3设备维保服务 提供深圳市府办公厅粤视会设备的维保服务，服务期内免费提供整机维修服务，免费提供产品升级及BUG修复。针对非人为故障提供整机或部件更换服务，服务期内故障产品寄回维修期间，若使用方急需设备使用，供应商需提供备用机。 3、保密要求 对于会议的内容和会议信息，会议保障技术人员负有保密义务。非会议组织方授权的情况，不允许私自进行截图、拍照、录屏，不允许透露会议的相关内容等信息，有泄密情况并查实的，视情节严重情况追究相应责任。 4、服务期限 （1）服务常规工作时间：每周一到周五，9:00-12:00,14:00-18:00，计7小时工时。总共服务1年。 （2）法定节假日时间：如使用方有会议保障需求，供应商服务人员应随时到场提供服务。对于加班时间采用调休方式补休，具体调休时间需经使用方负责人同意，如调休期间有紧急会议保障需求，服务人员需以满足使用方需求为首要任务，再另行商议调休时间。 5、验收要求 服务产出： 包括《会议设备日常巡检记录表》、《现场会议保障照片》、《会议保障月度汇总记录》等。 6、考核要求 服务评价指标; 扣分标准; 未达标次数; 扣分情况; 备注. 设备巡检; 视频会议终端; 没有及时进行巡检，每延迟一天扣1分，分项计算。. 高清摄像头. 全向麦克风. 会议保障; 会前联调测试; 没有按要求进行系统测试，发生一次扣5分。. 视频会议保障; 发生重大故障的; 每次扣20分. 发生一般故障的; 每次扣10分. 发生小故障的; 每次扣5分. 故障维修; 服务响应; 超过规定时间一倍以内; 每次扣10分. 超过规定时间一倍以上; 每次扣20分. 故障修复; 超过规定时间一倍以内; 每次扣10分. 超过规定时间一倍以上; 每次扣20分. 文档管理; 巡检报告; 提交日巡检报单; 没有及时提交相关文档，每延迟一天扣1分，分文档计算；没有按用户要求格式提供，每份扣1分；提供文档质量未符合要求，每份扣1分。. 服务单; 故障处理服务单. 事故处理报告; 重大事故处理报告. 参会议保障; 会议保障记录表. 其他; 提交文档规范、准确. 其他; 操作规范; 服务人员的操作规范; 服务人员未按规范操作，视情况扣1至3分。. 在岗情况; 服务人员在岗情况; 未按要求安排人员做好保障工作，每次扣3分；人员未按要求在岗在位，每次扣2分。. 服务态度; 服务人员态度; 服务人员态度差，视情况扣1至3分。. 人员考核; 对人员技术能力进行考核; 人员考核未达到要求，视情况扣3至5分。. 故障遗漏; 巡检时未发现存在问题; 巡检时，未能发现存在问题、故障等，每项问题（故障）扣3分。. 服务评分合计; 1.考核采用评分制，每月服务评分为100分减去各项扣分后的得分，扣完即止。. 2.发生对采购方产生较大影响的故障，造成严重后果的，一次扣50分。. 3.采购方提出书面或邮件投诉的，一次扣5分。. 4.采购方提出书面或邮件表扬的，一次加5分；总分不超过100分。. 6.经采购方调查确定为不可抗拒因素且投标方不存在责任的情况除外。. |
| ※商务需求 | （一）服务期限： 自合同签订之日起，项目服务期限为1年。 （二）项目服务人员要求： 投标人应指派固定的团队为本项目提供专业服务，如须调整服务团队成员，须书面向招标人提出申请，经招标人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，招标人有权终止服务合同。 （三）咨询要求： 投标人应在项目服务期内，对深圳市使用粤视会平台召开的行政会议提供必要的指导和咨询服务。 （四）付款方式： - 合同签订后，招标人在收到投标人发票后15个工作日内，支付合同总金额的50%，2024年9月做期中验收合格后支付合同总金额的30%，12月份做项目终验工作，并按照验收要求出具《粤视会会议保障终验报告》，终验合格后，投标人签订《服务承诺函》，招标人支付合同总金额余下20%款项。 备注：投标人应配合招标人提供主管部门及市财政部门审核所需资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※评标信息 | 序号; 评分项; 权重. （一）; 价格; 20. （二）; 技术; 33. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 实施方案; 12; （一）评分内容：. 1.项目服务方案内容完整、全面。. 2.项目服务方案内容针对性强。. 3.项目服务方案内容具体。. 4.项目服务方案内容科学合理。. 5.项目服务方案内容可操作性强。. （二）评分依据：. 满足以上5项要求评价为优得100分；满足以上四项要求评价为良得80分；满足以上三项要求评价为中得60分；未提供实施方案或其他评价为差不得分。专家按百分制打分。. 2; 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议; 8; （一）评分内容：. 1.考察投标人对项目重点难点分析及解决方案是否合理。. 2.对省市两级视频会议系统对接详细分析及合理建议。. （二）评分依据：. 优评分标准：对本项目的重点难点，对省市两级视频会议系统对接，分析到位，提出的解决方案完全合理。. 中评分标准：对本项目的重点难点，对省市视频会议系统对接，分析较到位，提出的解决方案不够合理。. 差评分标准：对本项目的重点难点，对省市视频会议系统对接，分析不到位，提出的解决方案不合理或未提供。. 评价为优得100分；评价为中得60分；评价为差不得分。专家按百分制打分。. 3; 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案; 8; （一）评分内容：. 根据各投标人的设备维保服务质量及保证措施，进行评审。. （二）评分依据：. 优评分标准：全部响应招标文件服务要求，有明确的设备维保服务承诺和保证措施，包括各阶段的响应时间。. 中评分标准：部分响应招标文件服务要求，有提供基本的设备维保服务承诺和保证措施。. 差评分标准：设备维保服务承诺和保证措施不够明确或未提供。. 评价为优得100分；评价为中得60分；评价为差不得分。专家按百分制打分。. 4; 项目完成（服务期满）后的服务承诺; 3; （一）评分内容：. 项目完成（服务期满）后的服务承诺是否符合采购需求。. （二）评分依据：. 优评分标准：承诺内容完整，包括服务范围、服务时间等。. 中评分标准：有承诺但内容不完整。. 差评分标准：无承诺内容。. 评价为优得100分；评价为中得60分；评价为差不得分。专家按百分制打分。. 5; 违约承诺; 2; （一）评分内容：. 违约承诺是否符合采购需求。. （二）评分依据：. 优评分标准：承诺内容完整，包括违约时间、违约罚金等。. 中评分标准：有承诺但内容不完整。. 差评分标准：无承诺内容。. 评价为优得100分；评价为中得60分；评价为差不得分。专家按百分制打分。. （三）; 综合实力; 37. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 投标人通过相关认证情况; 10; （一）评分内容：. 1.具有cmmi认证三级或以上，得30分，不提供不得分；. 2.具有专精特新资质认证以上得25分，不提供不得分；. 3.具有国家高新技术企业证书得25分，不提供不得分；. 4.具有ISO9001质量体系认证证书得10分，不提供不得分；. 5.具有ISO27001信息技术服务管理体系认证证书得10分，不提供不得分。. （二）评分依据：. 1.以上5项得分累计，最高100分，要求提供有效的认证证书作为得分依据。. 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 2; 会议系统保障厂商授权; 10; （一）评分内容：. 1、参与评选的公司为深圳市政府办公厅粤视会会议系统原厂商或者会议系统原厂商授权的服务厂商得100分，不提供则不得分。. （二）评分依据:. 出具深圳市政府办公厅粤视会会议系统原厂商资质或者原厂商提供的授权证书. 3; 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）; 5; （一）评分内容：. 拟投入项目负责人：. 1、具有PMP证书得40分，不提供不得分；. 2、具有ITIL基础级或以上证书得30分，不提供不得分；. 3、具有信息系统项目管理师证书得30分，不提供不得分；. （二）评分依据：. 1.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。. 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 4; 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员、和服务人员资质）情况（项目负责人除外）; 5; （一）评分内容：. 拟投入本项目的项目技术团队（项目负责人除外）人员资质情况：. 1. 主要技术人员具有PMP项目管理专业人士资格证书的，每人得40分，最高得40分；. 2. 主要技术人员具有中级软件设计师证书的，每人得20分，最高得20分。. 3. 技术服务人员具备电子信息、计算机或通信相关专业毕业证书，大专及以上学历，每人得40分，最高得40分。. （二）评分依据：. 1.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。. 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。. 5; 环保执行情况; 2; （一）评分内容：. 投标人承诺未受过环保主管部门行政处罚，提供承诺文件（格式自定）。. （二）评分依据:. 以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。采取客观化评分；受过行政处罚不得分。. 6; 服务网点; 5; 1、深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得100分；否则不得分。. 2、外地供应商承诺：中标后设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的得分；未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。. （四）; 诚信情况; 10. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 市财政局诚信管理情况; 5; 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员依据深圳公共资源交易中心网站系统查询结果向评审委员会提供相关信息。. 2; 企业信用评级; 5; （一）评分内容：. 具备AAA级企业信用等级证书、AAA企业资信等级证书、AAA质量服务诚信企业、AAA诚信经营示范单位证书，总分100分，每项证书得25分。. （二）评分依据：. 1.要求提供证书照片或者扫描件等证明材料作为得分依据。. 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. |